## Sheet1
绩效目标自评表（2025年）
项目名称 | 红寺堡镇高效节水农业补助项目 |  |  |  | 项目负责人及电话 | 罗成梅15809587810
主管部门 | 红寺堡区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 红寺堡镇人民政府
资金情况（万元） |  | 全年预算（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） |  | 得分
| 年度资金总额 | 243 | 240.264 | 10 | 98.87% |  | 9
| 其中：本年财政拨款 | 243 | 240.264 | — | 98.87% |  | —
| 其他资金 |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：提升村民发展高效节水积极性，提高水资源利用率；目标2：帮助发展新建高效节水且土地流转的农户致富增收，每亩补助500元；目标3:进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴。 |  |  |  | 高效节水农业补助项目，提高了水资源利用率，帮助发展新建高效节水且土地流转的农户致富增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效推进了乡村振兴。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的该井措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 补助高效节水面积 | 10 | ≥4860亩 | 4805.28 | 9.89
|  | 质量指标 | 种植作物成活率 | 5 | ≥90% | 99% | 5
|  |  | 验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 到户补助资金发放准确率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 成本指标 | 高效节水农业补助标准 | 5 | 500元/亩 | 500元/亩 | 5
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 带动增加脱贫户、监测户全年总收入 | 10 | ≥1000元 | 1324 | 10
|  |  | 受益脱贫户、监测户人口数 | 10 | ≥100人 | 130 | 10
|  |  | 带动脱贫户、监测户巩固脱贫户数 | 10 | ≥30户 | 31 | 10
|  | 生态效益指标 | 农田灌溉节水率 | 10 | 提高 | 提高 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | ≥97% | 99% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 98.89