附件

吴忠市红寺堡区健康水平提升行动2023年任务清单
序号	重点
任务	采取的关键措施	责任单位	责任人	完成时限
1	加强健康教育	1.持续开展健康知识普及行动“六进”主题巡讲活动，将“六进”活动融入到健康区、健康细胞建设中。
2.制作健康教育公益广告片不少于2部。
3.坚持落实学校每学期不少于6课时健康教育课，确保开课率达100%。
4.举办“万步有约”健走激励大赛。
5.开展应急救护员培训不少于800人；普及急救知识和技能。	宣传部
教育局
科技局
工业商务局
民政局
文体局
卫生健康局
总工会
团 委
妇 联
融媒体中心
红十字会
各乡镇（街道）	李海福
哈小军
马金贵
李宗贤
韩 明
海正祥
张淑艳
马 军
李玉平
佘 莉
马广智
牛虎山
吴克斌
贾舒君
周仁科
金 帝
摆志斌	2023年12月
2	推进全民健身	组织开展各项全民健身活动，积极争取承办2023年全国青少年航空航天模型锦标赛、2023年全国航空航天模型锦标赛，举办红寺堡区第四届运动会、红寺堡区第三届乒乓球和羽毛球比赛、吴忠市红寺堡区“工商联·团结杯”篮球邀请赛、红寺堡区第六届农民篮球争霸赛等大型赛事，举办青少年寒暑假及周末篮球、羽毛球、乒乓球、武术、跆拳道等项目的培训工作，不断丰富广大群众的健身需求，推进全民健身工作深入开展。
发改局
教育局
财政局
自然资源局
住建局

文化体育旅游广电局
卫生健康局
各乡镇（街道）	马小龙
哈小军
马秀荣
黄国民
何 明

海正祥
张淑艳
牛虎山
吴克斌
贾舒君
周仁科
金 帝
摆志斌	2023年12月
3	创建健康社区（乡村）	1.落实《关于深入开展爱国卫生运动的实施意见》精神，持续开展城乡环境卫生整洁行动，巩固“爱国卫生日”活动长效机制；持续推进农村厕所革命和村庄清洁行动。
2.发挥村委会公共卫生委员会作用，组织开展公共卫生服务、便民健康行动、社区工作者培训和健康教育宣传。
3.完善社区（乡村）基础设施，优化社区（乡村）服务，丰富社区（乡村）文化，创建4个健康社区、健康村示范点。
民政局
住建局
农业农村局
文体局
卫生健康局
妇 联
残 联
各乡镇（街道）	韩 明
何 明
马 瑞
海正祥
张淑艳
佘 莉
海 琴
牛虎山
吴克斌
贾舒君
周仁科
金 帝
摆志斌	2023年12月
4	创建健康企业	1.落实《关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》精神，指导企业生活垃圾分类推进工作，按照“可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾”四类进行分类投放、分类收集、分类运输、分类处理；安全利用处置危险废物；逐步推进新建建筑施工现场建筑垃圾减量化工作。
2.大力开展健康企业创建活动，创建无烟企业，完善健康体检、职业卫生管理、安全管理等制度，提高企业职工识别职业病危害的能力，创建1个健康企业示范点。
工业商务局
住建局
卫生健康局
生态环境分局
总工会	李宗贤
何 明
张淑艳
锁金银
马 军
2023年12月
5	创建健康机关（事业单位）	1.落实《关于深入开展爱国卫生运动的实施意见》精神，以党政机关（单位）为重点，加强机关职工食堂食品安全管理，创建健康食堂，倡导分餐制和使用公勺公筷；加强控烟工作，创建无烟党政机关（事业单位），开展健康体检，加强健康管理，丰富职工健身文化，创建3个健康机关（事业单位）示范点。
2.结合文明单位创建工作，切实推动健康机关（事业单位）创建，加强宣传教育引导。	宣传部
卫生健康局
机关事务服务中心
市场监管分局	李海福
张淑艳
海丕军
文 晶	2023年12月
6	创建健康学校	1.提高教育教学质量，完善体质健康管理评价考核体系，做好体质监测。建立健全健康教育制度，明确健康教育课程课时安排，开展学生近视、肥胖和营养不良等常见病及健康影响因素监测和干预，完善电子档案系统建设。
2.以中小学校为重点，加强校园食堂“互联网+明厨亮灶”建设。加强学校健康教育，创建无烟学校，整治校园环境，创建3个健康学校示范点。
编 办
教育局
财政局
市场监管分局
文体局
卫生健康局	米志和
哈小军
马秀荣
文 晶
海正祥
张淑艳	2023年12月
7	创建健康家庭	1.以“家家幸福安康工程”为抓手，引导家庭成员积极参与健康家庭创建。普及健康知识，提升健康意识。引导家庭成员增强维护和促进自身健康的能力，营造相互尊重、和谐包容的家庭氛围。
2.继续落实计划生育特殊家庭联系人制度等“三个全覆盖”，完善相关扶助政策。推进“暖心家园”工作，做好特殊家庭成员的心理慰藉，建立心理慰藉志愿者团队，创建11个健康家庭示范户。
民政局
文体局
卫生健康局
妇联
各乡镇（街道）	韩 明
海正祥
张淑艳
佘 莉
牛虎山
吴克斌
贾舒君
周仁科
金 帝
摆志斌	2023年12月
8	加强重大疾病筛查救治	1.全面推进心血管病、脑卒中、高血压等10种重大慢性病医疗机构机会性筛查干预，建立完善医疗机构重大慢性病医疗机构机会性筛查干预机制，初步实现医防结合、医防融合。为常住65岁及以上老年人开展阿尔茨海默症、帕金森病筛查。
2.落实好全区新生儿疾病筛查和耳聋基因筛查、产前筛查项目。
3.开展农村适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查，提高宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，对符合救助条件的，纳入救助范围。
民政局
财政局
卫生健康局
妇 联
各乡镇（街道）
2023年12月
9	加大意外死亡综合防治	1.全面加强中小学生和幼儿安全防范、防灾减灾、防溺水、交通事故、拥挤踩踏等安全事故的宣传教育，定期开展安全应急演练，提升学生安全意识和自护自救能力。	教育局/
各乡镇（街道）	哈小军
牛虎山
吴克斌
贾舒君
周仁科
金 帝
摆志斌	2023年12月
2.持续开展临水临崖等重点路段巡查，强化隧道隐患排查治理。持续开展公路灾害防治，开展公路安全生命防护工程和危桥改造工程。强化公路水运工程“平安工程”冠名评选和公路养护管理工作。	住建局
各乡镇（街道）	何 明
牛虎山
吴克斌
贾舒君
周仁科
金 帝
摆志斌	2023年12月
3.持续开展自然灾害综合风险普查工作。鼓励支持基层社区（行政村）积极申报加强安全防范宣传教育，提高全民安全防范意识、防护技能和防灾减灾救灾能力。	应急管理局
各乡镇（街道）	马 贵
牛虎山
吴克斌
贾舒君
周仁科
金 帝
摆志斌	2023年12月
4.落实《宁夏回族自治区危险废物监管和利用处置能力改革行动方案》，制定《土壤污染防治重点工作安排》。	生态环境分局	锁金银	2023年12月
5.借助新闻媒体、新媒体平台和互联网出行服务企业，精准发布警示提示；发挥道交委平台作用，推动隐患整改落实。强化执法管控。针对易肇事肇祸的重点时段、路段、车辆等，组织开展有针对性的专项整治。持续开展形式多样的交通安全文明主题宣传，增强交通安全宣传教育。	公安分局	丁 灵	2023年12月
10	强化食品药品安全监管	1.持续开展“文明餐桌”行动，督促单位食堂落实反食品浪费管理制度，加大对从业人员的培训。逐步实现全区校园食堂“互联网+明厨亮灶”建设全覆盖。开展农产品质量安全监测。
2.强化零售药店执业药师配备使用管理，持续开展药品安全专项整治。	教育局
农业农村局
卫生健康局
医保局
机关事务服务中心
市场监管分局	哈小军
马 瑞
张淑艳
李 虎
海丕军
文 晶	2023年12月
11	促进医疗机构提档升级	1.持续推进《宁夏推进公立医院高质量发展意见》，稳步实施《2021-2025年宁夏公立医院高质量发展促进行动》。
2.推进人民医院三级乙等医院，
3.加快城市社区卫生服务中心建设。
4.二级以上医院优质护理服务覆盖面达到98%。
5.50%乡镇卫生院和社区卫生服务中心至少配备1名公共卫生医师。
6.实施全区基层医疗卫生机构新冠病毒感染诊疗能力提升项目，强化乡村卫生一体化管理。
发改局
财政局
卫生健康局	马小龙
马秀荣
张淑艳	2023年12月
12	加强疾控机构能力建设	1.实施疾控机构能力达标项目（设备配套），持续举办现场流行病学培训。
2.持续推进和落实“十四五”期间现代化疾病预防控制体系建设和重大建设工程项目。
发改局
财政局
人社局
卫生健康局	马小龙
马秀荣
海万昌
张淑艳	2023年12月
13	推进妇幼保健服务规范化建设	开展妇幼保健机构等级评审和绩效考核，推进妇幼保健机构规范化建设。
发改局
财政局
卫生健康局	马小龙
马秀荣
张淑艳	2023年12月
14	加强特色优势专科建设	1.加快神经内科、产科和麻醉3个吴忠市重点专科建设。
2.加快推进慢性管理中心建设，进一步提升县域内机构间信息互联互通和远程诊断同质化水平。
发改局
财政局
卫生健康局	马小龙
马秀荣
张淑艳	2023年12月
15	加大传染病救治能力建设	科学规范建设基层医疗卫生机构预检分诊点、发热哨点诊室。
发改局
财政局
卫生健康局	马小龙
马秀荣
张淑艳	2023年12月
16	加快区域中医医疗服务能力提档升级	落实《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，推动中医院建设。
发改局
财政局
卫生健康局	马小龙
马秀荣
张淑艳	2023年12月
17	提升中医医疗服务能力	1.进一步落实《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，健全符合中医药特色的中医药服务体系。
2.实施中医药服务能力提升行动，提升重点专科、治未病和康复服务能力，支持新建社区医院中医馆建设，提升基层中医药服务能力，加强中医疫病防制基地建设，建立中西医结合疫病防治机制。
发改局
财政局
卫生健康局	马小龙
马秀荣
张淑艳	2023年12月
18	加大专业人才培养引进	1.鼓励医疗卫生机构加强在职人员学历教育；选派30名业务技术骨干到自治区级医疗卫生机构研修；鼓励支持医疗卫生机构引进全日制博士学历学位或副高级职称以上高层次人才。
2.持续柔性引进国内领先团队；推进对外交流帮扶合作优才计划，开展潜力人才培养。
3.鼓励用人单位支持在职人员在国内攻读硕士、博士或自费出国（境）留学，学习期间基本工资等待遇不变，用人单位按照不低于80%的比例报销学费。
组织部
教育局
人社局
财政局
卫生健康局	王成虎
哈小军
海万昌
马秀荣
张淑艳	2023年12月
19	加强基层人才队伍建设	1.完成2022年度农村订单定向医学生安置工作。
2.在职称考试和评审中，严格落实“凡晋必下”要求。
3.持续实施“千名医师下基层”活动。
编 办
教育局
人社局
卫生健康局	米志和
哈小军
海万昌
张淑艳	2023年12月
20	完善人才评价激励机制	1.不断完善卫生技术人员高级职称评审政策和评价方式。
2.协调建立医疗卫生机构岗位设置动态调整机制。
3.协调推动完善和落实医疗卫生机构人事薪酬制度改革政策。	人社局
财政局
卫生健康局	海万昌
马秀荣
张淑艳	2023年12月
21	加快信息一体化建设	1.开展“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动。鼓励软件技术企业开展医疗领域技术服务。
2.推进“多码融合应用”，加快建设宁夏重大传染病疫情监测预警平台，逐步推进数字化预防接种门诊建设，加强疾病防控动态监测系统建设。
发改局
工业商务局
财政局
人社局
卫生健康局
市场监管分局	马小龙
李宗贤
马秀荣
海万昌
张淑艳
文 晶	2023年12月
22	推进应用标准化建设	强化数据治理及网络安全建设。开展数据质量评估，提升各级各类医疗卫生机构上传数据质量。加强网络安全管理，落实医疗卫生行业信息系统安全等级保护、备案、测评。	卫生健康局
医保局
市场监管分局	张淑艳
李 虎
文 晶	2023年12月
23	加大服务智能化建设	1.进一步推进智慧医院建设，推进医疗卫生机构信息互通共享三年攻坚行动，开展“互联网+护理”服务；
2.推进影像、心电、超声、病理、医学检验等诊断中心建设，推动医疗机构与第三方机构合作。
3.推广诊间结算、移动支付、线上查询、药物配送等服务；
4.深化医保支付方式改革，完善公立医院价格监测；加强医保基金征收管理，优化服务。
发改局
财政局
卫生健康局
医保局
税务局	马小龙
马秀荣
张淑艳
李 虎
2023年12月
24	深化疾病预防控制体系改革	1.按照国家统一部署，出台我区改革疾病预防控制体系政策文件。
2.加大对公共卫生人才培养工作的支持力度。举办现场流行病学培训班。持续提升新冠病毒感染等重点传染病实验室检测能力。
3.落实各项疾病监测任务，提高传染病监测预警能力。	组织部
编 办
民政局
财政局
人社局
卫生健康局	王成虎
米志和
韩 明
马秀荣
海万昌
张淑艳	2023年12月
25	深化县域公立医院综合改革	1.指导各地做实县域医共体“五统一”管理、实体化运行。
2.完善医共体医联体信息化建设。
3.落实自治区《关于深化公立医院薪酬制度改革的实施意见》，完善县域医共体薪酬制度改革。
4.总结调整优化医疗收入结构及比价关系试点工作，建立医疗服务价格动态调整机制，推动公立医院医疗收入结构及比价关系进一步优化。	卫生健康局
医改领导小组成员单位	张淑艳
马秀荣
海万昌
李 虎	2023年12月
26	强化医保经办服务	1.制定医保经办服务事项指南，建立全区统一的医保公共服务标准、流程和规范。
2.持续做好县域紧密型医共体医保支付改革工作。
3.探索推进医保服务事项下沉乡镇（街道）、村居（社区），打造全区医保经办半小时服务圈。
财政局
卫生健康局
医保局
各乡镇（街道）	马秀荣
张淑艳
李 虎
牛虎山
吴克斌
贾舒君
周仁科
金 帝
摆志斌	2023年12月
27	深化医疗卫生领域“放管服”改革	支持非营利性社会办医院重点专科建设，鼓励各地创新形式，引导社会资本举办非营利性医疗机构，形成多元办医格局。建立统一的医疗保障政务服务事项清单，制定服务指南，推进医保服务事项下沉基层。
发改局
财政局
医保局
卫生健康局
市场监管分局	马小龙
马秀荣
李 虎
张淑艳
文 晶	2023年12月
28	加快医养康养产业发展	1.总结2022年基层医疗卫生机构医养结合能力提升示范项目工作经验，继续遴选7个基层医疗机构实施医养结合能力提升示范项目，持续推动智慧助老等工作落实，对成效明显的应用进行积极推广。
2.开展全区养老机构等级评定工作，加强养老机构护理型床位建设。
民政局
发改局
财政局
卫生健康局	韩 明
马小龙
马秀荣
张淑艳	2023年12月
29	加快中医药产业发展	1.落实《宁夏中药材产业发展实施方案（2021-2025年）》，推进中药材产业高质量发展，培育一批有特色的中药材品牌和龙头企业。
2.推进中医药养生保健行动，加强“治未病”中心建设，不断提升“治未病”中心服务能力和水平，加快推进中医养生保健与旅游等融合发展。
发改局
科技局
农业农村局
工业商务局
财政局
文体局
卫生健康局	马小龙
马金贵
马 瑞
李宗贤
马秀荣
海正祥
张淑艳	2023年12月