## 项目表
附件1
红寺堡区2023年下半年计划开工项目表
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设年限 | 总投资 | 2023年 计划投资 | 投资性质 | 目前进展情况 | 计划开工时间 | 项目单位 | 备注
| 合计（21个） |  |  | 265409.81 | 205850
1 | 汽车资源循环再利用项目 | 新建预处理车间3200平方米，拆解车间6300平方米，破碎车间2800平方米，仓库5000平方米，办公楼1500平方米，待处理储存库10000平方米，油、气、氢、电一座占地9000平方米 | 2023-2024 | 35000 | 15000 | 社会投资 | 正在基坑验收 | 已开工 | 红寺堡产业园 | 完成700万
2 | 鑫淼100MW/200MWh储能电站项目 | 建设规模为100MW/200MWh储能电站1座，用地面积约30亩 | 2023 | 40000 | 40000 | 社会投资 | 正在接入系统报告及可研编制工作 | 9月 | 红寺堡区发展和改革局
3 | 宁夏能宏红寺堡鲁家窑变150MW/300MWh集中共享电化学储能电站建设项目 | 建设150MW/300MWh储能项目电站、综合楼、配电室、二次设备室等建筑，购置安装储能成套系统预制舱、箱式变压器等设备，配套供水、供电、绿化、污水处理等设施工程 | 2023 | 60000 | 60000 | 社会投资 | 正在接入系统报告及可研编制工作 | 9月 | 红寺堡区发展和改革局
4 | 红寺堡区100MW光伏发电项目 | 新建100MW光伏电站 | 2023 | 45000 | 45000 | 社会投资 | 正在接入系统报告及可研编制工作 | 10月 | 红寺堡区发展和改革局
5 | 红寺堡区大河乡龙源村日光温室建设项目（二期） | 项目用地面积210610.11㎡，建筑面积108579㎡，新建土夯墙钢结构拱架日光温室46座 | 2023-2024 | 2320.59 | 2000 | 政府投资 | 正在组织施工入场 | 已开工 | 红寺堡区农业农村局
6 | 新庄集乡新集、红川村现代高效节水农业建设项目 | 改造提升高效节水农业1.29万亩，配套田间自动化信息化等 | 2023-2024 | 1920 | 1340 | 政府投资 | 计划10月开工建设 | 10月 | 红寺堡区农业农村局
7 | 红寺堡区第三供热中心项目 | 新建供热中心总占地面积91.75亩，建设主厂房、干煤棚、破筛楼、材料库等15座单体共16536㎡，安装91MW循环硫化床燃煤热水锅炉3台，配套安装半干法脱硫除尘及SNCR+SCR脱硝装 | 2023-2025 | 26634.83 | 10000 | 政府投资 | 准备挂网招标 | 9月 | 红寺堡区住建交通局
8 | 黄河支流红柳沟综合治理项目-红寺堡区国道338至团结村公路项目 | 建设六盘山路大桥1座，并在红柳沟北岸铺设慢行道，采用四级公路技术标准，路基宽度为5m，路线长5.219km | 2023-2024 | 6869 | 3000 | 政府投资 | 正在搭建项目部，移除施工范围树木 | 已开工 | 红寺堡区住建交通局 | 50万
9 | 红寺堡区城市生活垃圾转运中心项目 | 新建日转运规模为15吨的生活垃圾收集转运站12座，总建筑面积2580平方米 | 2023-2024 | 2805 | 1800 | 政府投资 | 正在编制招控制价及总图审查 | 9月 | 红寺堡区住建交通局
10 | 红寺堡区再生水节约集约利用项目 | 新建再生水管道26686米并配套建设相关井室及阀门、改造3座加压水泵房、对破坏道路及绿化恢复 | 2023-2024 | 3564 | 2000 | 政府投资 | 准备挂网招标 | 9月 | 红寺堡区住建交通局
11 | 国道338线红寺堡至恩和段公路工程 | 改建二级公路27km，路基宽12m，路面宽11.5m | 2023-2024 | 30000 | 18000 | 政府投资 | 施工队已进场，部分零建已搭设，正在报批土地手续 | 8月 | 红寺堡区住建交通局
12 | 红寺堡区2023年供暖工程 | 改造一级管网1982m，新建二级管网1830m，改造城东公园换热站 | 2023 | 1200 | 1200 | 政府投资 | 正在挂网招标 | 9月 | 红寺堡区住建交通局
13 | 红寺堡区乌沙塘高效节水生态农业示范园区-水源工程（一期） | 铺设DN800PCP输水管2.72km，DN400PCP引水管道0.15km，配套建筑物41座；扬水泵站前池防水372.4㎡；更换二级扬水泵站水泵3台，更换低压变频柜3台 | 2023 | 656 | 656 | 政府投资 | 正在开挖管道 | 已开工 | 红寺堡区水务局
14 | 红寺堡镇河水村生活污水管网工程 | 新建污水管网de400-de300共7.32km,PE110入管9560m,检查井175座，一体化提升泵站1座 | 2023-2024 | 1104 | 552 | 政府投资 | 正在管道开挖 | 已开工 | 红寺堡区生态环境分局 | 已完成30
15 | 红寺堡镇兴旺村污水管网工程 | 新建污水管网de400-de200共17km,100PE管12560m,检查井340座，化粪池1座 | 2023-2024 | 1567 | 783 | 政府投资 | 正在管道开挖 | 已开工 | 红寺堡区生态环境分局 | 已完成30
16 | 柳泉乡柳泉村柳泉组污水管网工程 | 新建污水管网5.31km，100m³ 化粪池 1 座；一体化污水提升泵站 1 座 | 2023-2024 | 656.57 | 328 | 政府投资 | 正在管道开挖 | 已开工 | 红寺堡区生态环境分局 | 已完成50
17 | 罗山西部红寺堡区石炭沟历史遗留废弃矿山生态修复治理项目 | 生态修复245公顷 | 2023-2024 | 715.59 | 570 | 政府投资 | 正在土地整理 | 已开工 | 红寺堡区自然资源局 | 已完成70
18 | 罗山西部红寺堡区新庄集片区历史遗留废弃矿山生态修复项目 | 治理总面积3390.44亩 | 2023-2024 | 2226.23 | 1000 | 政府投资 | 正在土地整理 | 已开工 | 红寺堡区自然资源局 | 已完成200
19 | 红寺堡区第三小学宿舍楼建设项目 | 新建一栋宿舍楼，总建筑面积为3536.0平方米，建筑基底面积为1149.00平方米，共地上三层（局部四层消防水箱间）框架结构 | 2023 | 1463 | 1463 | 政府投资+社会投资 | 正在地基开挖 | 已开工 | 红寺堡区教育局
20 | 红寺堡区第一小学教学综合楼项目 | 新建教学楼一栋，建筑面积2717.85㎡，地上三层，框架结构，配套水电暖及地面硬化附属设施 | 2023-2024 | 1050 | 500 | 政府投资 | 准备编制招标控制价 | 9月 | 红寺堡区教育局
21 | 吴忠市红寺堡区城东体育公园建设项目 | 建设运动健身区、儿童娱乐区、休闲露营区、水上运动区、标识系统及基础设施、智慧健身区 | 2023 | 658 | 658 | 政府投资 | 正在挂网招标 | 8月 | 红寺堡区文体局