## Sheet1
附件2
红寺堡区2023年进展缓慢重点项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设 年限 | 总投资 | 2023年 计划投资 | 投资性质 | 计划开工时间 | 是否 开工 | 形象进度 | 是否入库 | 完成投资 | 投资 完成率 | 责任单位 | 联系人 | 联系方式
| 合计（5个） |  |  |  | 190000 | 100000 | [5 empty] | 3500 | 3.5%
1 | 特变电工鲁家窑100MW/200MWh储能电站项目 | 新建 | 建设规模100MW/200MWh储能电站1座，用地面积约30亩。 | 2023 | 45000 | 45000 | 社会投资 | 2023-02-25 | 是 | 计划本周出具总平图，办理用地规划许可证 | 否 | 1000 | 2.222% | 红寺堡区发展和改革局 | 田志辉 项目经理 | 15296771734 | 3月 | 企业内部决策、设计变更
2 | 红寺堡交通物流园项目（二期） | 新建 | 新建汽车检测中心、汽车4S店、二手车交易市场、物流集散中心、危化车辆停车场、汽车维修及配件销售和果蔬冷链仓储。 | 2023-2024 | 30000 | 15000 | 社会投资 | 2023-02-25 | 是 | 土地合同已签订，正在办理总平图 | 否 | 500 | 3.333% | 红寺堡区工信局 | 余利华 总经理 | 13895132612 | 一季度项目 | 前期工作
3 | 重庆中垦天鸿现代农业养殖示范园项目 | 新建 | 建设7.2万平方米的现代化牛舍，增加1条自动化挤奶生产线，新建无害化粪污处理设施1座。 | 2023-2024 | 63000 | 20000 | 社会投资 | 2023-02-25 | 是 | 正在编制项目设计，准备土方招标 | 否 | 1000 | 5% | 红寺堡区乌沙塘工作组 | 罗勇 项目经理 | 15023256303 | 4月 | 企业内部决策、设计变更
4 | 红寺堡区大河乡龙源物流园项目 | 新建 | 新建加气站1座，配套建设停车区、充电桩、服务用房、水电路等基础设施。 | 2023-2024 | 22000 | 10000 | 社会投资 | 2023-05-01 | 是 | 正在办理工程规划许可证 | 否 | 1000 | 10% | 红寺堡区工信局 | 郝文超 总经理 | 15595439555 | 2023-06-20 | 前期工作
5 | 国道338线红寺堡至恩和段公路工程 | 新建 | 改建二级公路27.034km，路基宽12m，路面宽11.5m | 2023-2024 | 30000 | 10000 | 政府投资 | 2023-04-15 | 是 | 施工队已进场，部分零建已搭设，正在报批土地手续 | 否 | 0 | 0% | 红寺堡区住建交通局 | 何明 红寺堡区住建交通局局长 | 18161685858 | 6月

## Sheet2
类别 | 合计
工业项目 | 228亿元
农业项目 | 23亿元
服务业项目 | 14亿元
基础设施项目 | 11亿元
生态保护项目 | 6亿元
民生社会事业项目 | 11亿元