附件1

新庄集乡2023年稳定粮食生产扩种大豆

油料工作实施方案

为深入贯彻落实党的二十大精神，全方位夯实粮食安全根基，按照“宜粮则粮、应种尽种”原则，突出年度性任务，保障粮食和油料稳定生产，不断优化种植结构和耕作制度，根据自治区《关于下达2023年度轮作休耕项目计划任务的通知》、《2023年宁夏耕地轮作休耕项目实施方案》和《红寺堡区2023年稳定粮食生产扩种大豆油料工作实施方案》要求，结合新庄集乡实际，制定本实施方案。

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在确保口粮绝对安全的前提下，扎实推进粮食稳产增产、扩种大豆油料，不断优化种植结构和耕作制度，把轮作作为统筹当前与长远、协调生产与生态、兼顾用地与养地的制度性安排，完整准确全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，突出目标导向，明确重点区域、聚焦重点品种、完善技术路径、培育新型主体，为保障红寺堡区粮食和油料供给安全、促进农业绿色发展提供有力支撑。

二、基本原则

**（一）巩固提升产能，夯实粮食生产基础。**坚守耕地保护红线，提升耕地质量，按照“宜粮则粮、应种尽种”的原则实施作物品种内部轮作，重点推行大豆玉米带状复合种植、

麦豆（玉）轮作、麦套大豆、扩种大豆油料等轮作方式，千方百计巩固提升粮食综合生产能力，多途径增加大豆油料有效供给。

**（二）突出重点区域，相对集中连片。**充分发挥资源禀赋，立足各村产业发展和种植习惯，鼓励以整村、整组为单元和规模化经营主体，推行麦豆（玉）轮作、小麦套种大豆、扩种大豆等，发展集中连片种植。

**（三）加强政策扶持，稳定农民收益。**强化政策扶持，建立利益补偿机制，制定标准对发展粮食作物种植的农户、企业和新型经营主体给予必要补助，稳定种植收入。加大宣传，引导农民白愿参与轮作、合理安排种植结构，支持种植主体积极参与，发挥示范带动作用。

三、目标任务

全面落实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，以耕地质量保护提升、增加大豆油料有效供给为根本遵循，推行轮作换茬模式，改良土壤提高地力，提高单位土地生产效率，提升作物产量品质。2023年，全乡粮食播种面积保证在72965亩以上，粮食产量不少于34137吨，全乡目标任务分解为小麦8500亩、小麦套种大豆1000亩，玉米62000亩、玉米大豆带状复合2450亩，单种大豆2450亩。粮食新品种覆盖率达到96%,绿色高质高效主推技术到位率达到95%以上，小麦、玉米等作物耕种收综合机械化率达到80%以上。

四、主要措施

**（一）保障种子安全。**各村要按照我乡主推种子品种加强宣传，乡农业综合服务中心要积极对接农业农村局强化市场监督检查，防止出现种子安全事故。结合我乡实际情况，春小麦推荐宁春4号、宁春50号、宁春55号、宁3015等中强筋品种；大豆推荐中黄318、宁豆6号、宁豆7号、宁京豆7号、辽豆15号、铁丰31、冀豆17、中黄30等；玉米选择紧凑、耐密、抗倒、穗位整齐的中晚熟品种，推荐东农258、科河699、宁单40号、润丰1601、先玉1321、先玉698、迪卡159、先玉1225等；荞麦主推信农1号；油料作物主推胡麻（宁亚21号）、油葵（S606)。

**（二）推进规模化种植。**各村在自然条件适宜、产业基础良好的小麦、玉米、大豆油料等种植村组，以种植大户、家庭农场、农民合作社、农业龙头企业等为主体，围绕耕种管收各环节，集成示范推广绿色、高质、高效标准化生产技术，推广各种先进机械设备，推进标准化生产示范基地建设。因地制宜实施品种、播种、肥水管理、病虫草害防控、机械作业的“五统一”生产模式，集中连片开展小麦套种大豆、大豆玉米带状复合种植、粮食作物与大豆油料轮作等，扩大大豆油料种植规模，实现良田、良种、良法、良机相配套。

**（三）推进农业生产经营管理现代化。**完善产业链与农户利益联结机制，引导农民通过土地流转、代耕、代种、代管、租赁、入股等方式参与生产，促进种植规模化、集约化、标准化。落实好“三百三千”农业科技推广行动，加大新机具、新技术引进推广。总结春小麦套种、大豆玉米带状复合种植等粮豆轮作间作成功经验，并不断提高耕地地力提升和引导农民科学抗灾减灾，促进粮食生产绿色高质高效生产，不断推动农业生产及经营管理现代化。

五、实施步骤

**（一）严格落实实施方案。**本实施方案下达后，各村要按照任务要求，严格落实责任到人及时安排部署工作，于1月20日前将任务到户到田花名册上报乡农业综合服务中心。

**（二）分解落实任务。**各村要根据明确的任务规模和轮作模式，结合实际尽快确定落实种植地块和具体作物，合理分解落实到户到田，采取一表一册一图的方式，形成完善的档案资料。

**（三）签订目标责任书。**乡镇与行政村签订责任书，明确目标任务，抓紧抓细抓实，确保粮食种植和轮作任务落到田间地头。

六、补助对象及标准

**（一）补助对象。**参加小麦、小麦套种大豆、大豆玉米带状复合种植及单种大豆的家庭农场、农民专业合作社、农业企业等实际生产者。

**（二）补助标准．**春小麦每亩400元（其中中央财政150元、自治区财政50元、本级财政统筹资金200),旱地冬小麦每亩100元（本级财政统筹资金），水浇地冬小麦每亩200元（本级财政统筹资金）。大豆玉米带状复合种植每亩500元（其中中央财政150元、自治区财政50元、本级财政统筹资金300)。小麦套种大豆、单种大豆每亩各400元（其中中央财政150元、自治区财政50元、本级财政统筹资金200元）。

七、验收办法

本项目采取村初验、乡复验、区抽验、自治区核验的方式进行检查验收。验收内容包括档案资料、种植面积、种植标准、田间管理及成活率等。行政村初验、乡镇复验对种植主体和种植面积验收达到100%;各乡镇对已自验完成的村，及时以书面形式提请区验收工作小组进行抽验核查，并提供验收资料（包括自验报告、自验单、公示资料及种植花名册），区验收工作小组对各乡镇30%的行政村、各行政村15%的种植户进行抽验，抽验核查误差在5%及以内为合格；区农业农村局申请自治区农业农村厅实地核验。种植模式达不到验收标准的，不予发放补助资金。

八、强化保障

**（一）强化组织领导。**按照树立大食物观、大粮食观和落实粮食安全党政同责要求，把发展粮食和轮作生产摆在突出位置，主要领导亲自抓、负总责，成立我乡稳定粮食生产扩种大豆油料工作领导小组。

组 长：高建斌 新庄集乡党委书记

周仁科 新庄集乡乡长

副组长：马秉刚 新庄集乡人大主席候选人

马丽娜 新庄集乡党委副书记

马晓勇 新庄集乡党委副书记

马志瑞 新庄集乡党委副书记

马 涛 新庄集乡纪委书记

杨旭虎 新庄集乡副乡长

乔玲娜 新庄集乡组织委员

刘 婧 新庄集乡副乡长

杨 虎 新庄集乡武装部部长

陈文虎 新庄集乡副乡长

薛列列 新庄集乡财经服务中心主任

马兴龙 新庄集乡民生服务中心主任

马玉良 新庄集乡综治服务中心主任

潘 鹏 新庄集乡农业综合服务中心主任

成 员： 何建军 白墩村党支部书记

马洪锋 中川村党支部书记

贺 毅 新台村党支部书记

张得元 红阳村村委会主任

高堆仓 菊花台村党支部书记

剡凤才 新集村党支部书记

海成军 红川村党支部书记

马志瑞 柳树台村党支部书记

王文元 杨柳村党支部书记

田海珍 康庄村党支部书记

王永明 沙草墩村党支部书记

周国军 东川村党支部书记

闫兴明 洪沟滩村村委会主任

梁巧红 南源村党支部书记

马金虎 向阳村党支部书记

马文珍 西源村党支部委员

领导小组下设办公室，办公室设在乡农业综合服务中心，陈文虎同志任办公室主任，潘鹏同志任副主任。各村要提高政治站位，坚决扛起粮食安全党政同责责任，确保完成2023年粮食生产目标任务。

加强技术指导。成立新庄集乡2023年稳定粮食生产扩种大豆油料工作技术服务组，负责技术指导和培训，在关键农时季节，深入生产一线，开展技术指导服务或现场观摩培训会，确保各项技术措施落实。

组 长：陈文虎 新庄集乡副乡长

副组长：潘 鹏 新庄集乡农业综合服务中心主任

成 员：马红梅 新庄集乡农业综合服务中心副主任

王广宇 高级农艺师

王 斌 高级农艺师

虎德岐 农艺师

马平全 农艺师

王一凡 新庄集乡农业综合服务中心干部

温 柱 新庄集乡农业综合服务中心干部

秦志平 新庄集乡农业综合服务中心干部

魏 玉 新庄集乡农业综合服务中心干部

李建忠 新庄集乡农业综合服务中心干部

马小平 新庄集乡农业综合服务中心干部

强化政策支持。积极对接行业部门统筹协调加强高标准农田建设、配方施肥、农业救灾资金、科技创新服务等项目，增加粮食生产基础设施建设，积极建设规模化、标准化、优质化粮食生产示范区，提高种植效益。积极对接有关部门协助种植大户、农机大户和加工龙头企业享受信贷政策，通过协调扩大农村有效担保物范围等措施，切实解决种粮农户贷款难问题。

**（四）强化宣传引导。**大力宣传国家和自治区出台的各项稳定粮食生产扶持政策，引导农民主动适应新政策、树立新理念、掌握新技能。及时总结、宣传各村发展粮食生产好经验、好做法和防灾减灾好典型，营造良好的舆论氛围。

**（五）加强督促检查。**由乡稳定粮食生产扩种大豆油料工作领导小组不定期开展工作督导，推动作物地块、技术指导落实，按照目标任务调度工作开展情况，督促各村、各中心和办公室完善档案资料，及时拨付资金。对落实任务不及时，推动工作不力的村、各中心和办公室责任人进行问责，并纳入年终考核。对完成目标任务及时，技术落实到位的进行表彰奖励。

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新庄集乡2023年粮食种植任务** | | | | | | | |
| **序号** | **行政村** | **小麦种植任务（亩）（补400元）** | **小麦套大豆（补助400元）** | **玉米** | **玉豆套种（补助500元）** | **单种大豆（补助400元）** | **油料作物** |
| 1 | 白墩 | 80 | 10 | 1100 | 50 | 50 | 10 |
| 2 | 沙草墩 | 690 | 90 | 7000 | 280 | 280 | 60 |
| 3 | 康庄 | 460 | 70 | 5600 | 220 | 220 | 50 |
| 4 | 红阳 | 540 | 80 | 6700 | 250 | 250 | 50 |
| 5 | 杨柳 | 700 | 110 | 5200 | 200 | 200 | 40 |
| 6 | 新台 | 140 | 20 | 1700 | 70 | 70 | 10 |
| 7 | 中川 | 430 | 70 | 4900 | 200 | 200 | 40 |
| 8 | 东川 | 1400 | 230 | 3800 | 150 | 150 | 30 |
| 9 | 南源 | 540 | 80 | 6400 | 240 | 240 | 50 |
| 10 | 向阳 | 150 | 20 | 1900 | 80 | 80 | 20 |
| 11 | 西源 | 230 | 40 | 2800 | 110 | 110 | 20 |
| 12 | 洪沟滩 | 840 | 130 | 11000 | 450 | 450 | 90 |
| 13 | 菊花台 | 50 | 10 | 1100 | 50 | 50 | 10 |
| 14 | 柳树台 | 250 | 40 | 2800 | 100 | 100 | 20 |
| 15 | 新集 | 300 |  |  |  |  |  |
| 16 | 红川 | 1700 |  |  |  |  |  |
| 合计： | | 8500 | 1000 | 62000 | 2450 | 2450 | 500 |

附件3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新庄集乡2023年各行政村** 种植  地块落实表 | | | | | |
| **行政村** | **序号** | **农户姓名** | **地块位置** | **面积（亩)** | **备注** |
| **xx村** | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| **合计:** | | | |  |  |