## 红寺堡镇弘德村高效节水建设项目
红寺堡镇弘德村高效节水建设项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 红寺堡镇弘德村高效节水建设项目
县级主管部门 |  |  | 乡村振兴局 财政局 发改局
行业主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 红寺堡区农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B) |  | 预算执行数（B/A)
|  |  | 年度资金总额 | 121.5863 | 121.5863 |  | 100%
|  |  | 其中：中央衔接资金 | 121.5863 | 121.5863 |  | 100%
自治区衔接资金
闽宁资金
其他资金
总体目标完成情况 |  |  | 总体目标 |  | 全年实际完成情况
|  |  | 新增高效节水面积251亩（村集体经济），配套出水桩、田间管道、滴灌带等设施及土方平整。 |  | 新增高效节水面积251亩（村集体经济），配套出水桩、田间管道、滴灌带等设施及土方平整。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年完成情况 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 过滤房1座 |  | 32.5平米 | 32.5平米
|  |  | 泵站及过滤系统 |  | 1套 | 1套
|  |  | 浅埋PE管（管径为de75） |  | 1747米 | 1747米
|  |  | 地埋PE管（管径为de200-de110） |  | 2593米 | 2593米
|  |  | 滴灌带Φ16（内镶贴片式，滴头流量 1.38L/h， 株距 0.3m、壁厚 0.2mm，0.4Mpa） |  | 166.75千米 | 166.75千米
|  |  | 各类阀井 |  | 18座 | 18座
|  |  | 镀锌钢套管 |  | 48米 | 48米
|  |  | 平整土方量 |  | 7500立方米 | 7500立方米
|  | 质量指标 | 达到规定的质量指标 |  | ≥90% | ≥90%
|  | 时效指标 | 当年资金支付率达到 |  | 100% | 100%
|  |  | 资金结余率 |  | 0% | 0%
|  | 成本指标 | 资金投入 |  | 121.5863 | 121.5863
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食生产综合能力 |  | 进一步提升 | 进一步提升
|  | 社会效益指标 | 水资源保证率 |  | 明显提升 | 明显提升
|  | 生态效益 指标 | 水肥利用率 |  | 进一步提高 | 进一步提高
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 80% | 80%