## 绩效目标自评表
红寺堡区产业发展培训项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 红寺堡区产业发展培训项目 |  | 项目负责人及电话 | 马银霞
县级主管部门 |  |  | 农业农村局
行业主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B) |  | 预算执行数（B/A)
|  |  | 年度资金总额 | 113.3 | 113.3 |  | 100%
其中：中央衔接资金
自治区衔接资金
|  |  | 闽宁资金 | 113.3 | 113.3 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 |  |  | 总体目标 |  | 全年实际完成情况
|  |  | 培训脱贫户、监测户家庭成员和“十二五”生态移民100人、种植养殖户1000人次，进一步提高农民群众文化素养，使户均掌握实用技术1-2门。培训涉农部门帮扶责任人50人、产业发展带头人150人、乡村振兴带头人50人，建设一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的“三农”干部队伍。 |  | 完成“三农”干部大学习大轮训，培训480余人。完成农民实用技术培训，培训脱贫户、监测户和十二五生态移民100人，种养大户1000人次。完成乡村振兴带头人能力提升培训，培训人数150人。支持宁夏哓鸣农牧股份有限公司、宁夏汇达阳光生态酒庄有限责任公司、宁夏岐黄圣草农业科技有限公司等7家企业和新型经营主体针对企业员工、技术人员、管理人员和种养殖户开展技术培训，共培训850人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 红寺堡区范围内脱贫户、监测户家庭成员和“十二五”生态移民 |  | 100人 | 100人
|  |  | 种养业大户 |  | 1000人次 | 1000人次
|  |  | 涉农部门帮扶责任人 |  | 50人 |  | 受疫情影响，培训机构被隔离封控在银川，原定培训计划无法如期开展。调整为支持企业或新型经营主体针对企业员工、种植养殖户在所辖范围内开展技术培训，已完成培训。
|  |  | 产业发展带头人 |  | 50人 |  | 受疫情影响，培训机构被隔离封控在银川，原定培训计划无法如期开展。调整为支持企业或新型经营主体针对企业员工、种植养殖户在所辖范围内开展技术培训，已完成培训。
|  |  | 乡村振兴带头人 |  | 150人 | 150人
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 质量指标 | 培训考试合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 培训计划完成率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 培训资金 |  | 113.3 | 113.3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升农村实用人才、农村产业带头人和帮扶责任人的创新发展能力和生产服务能力，促进农民增收。 |  | 提高 | 提高
|  | 社会效益指标 | 提升农村实用人才、农村产业带头人和帮扶责任人的创新发展能力和生产服务能力，促进农民增收。 |  | 提升 | 提升
|  | 可持续影响指标 | 培育一支有文化、懂技术、善经营、会管理的乡村产业振兴人才队伍，提升农民科学文化素质和生产技能。 |  | 提高 | 提高
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 |  | 85% | 85%