附件1

红寺堡区2024年黄花菜包装箱补贴项目

实施方案

为完善我区农特产品包装公用商标，提升红寺堡区农特产品公用商标和红寺堡标志的知名度，打造红寺堡区名特优农产品新名片，促进我区特色农产品市场流通和产销对接，加快我区名特优农产品走出宁夏、销往全国的步伐，促进农民增收。对销售红寺堡黄花菜的企业、合作社、家庭农场等新型经营主体的黄花菜包装箱给予补贴，结合我区实际情况，制定本方案。

一、建设目标

为认真贯彻习近平总书记视察宁夏时的重要讲话精神，落实自治区黄河流域生态保护和高质量发展实施意见，紧紧围绕自治区“六特”产业，加大宣传推广“红寺堡黄花菜”区域公共品牌，树立良好的品牌形象，提升品牌价值、内涵，提高品牌知名度，进一步提升红寺堡区黄花菜产业品牌全国影响力和美誉度。

二、建设内容

对黄花菜企业、合作社、家庭农场等新型经营主体，制作标识有“红寺堡黄花菜+企业合作社商标”或“红寺堡黄花菜”10公斤装规格的黄花菜包装箱，依据规格给予补贴，计划补贴30万个。

三、补贴标准

每个包装箱补贴3.5元，计划资金105万元，先报先得，分批补贴，补贴资金用完即止。

四、资金来源

红寺堡区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金。

五、申报流程及资料

（一）设计。涉农企业、合作社、家庭农场自行选择第三方印刷企业，按照红寺堡区黄花菜包装箱统一设计版面，加上自己商标或直接印制。

（二）确认。将设计图纸及补贴申报表报农业农村局备案确认（截止日期为2024年8月15日）。

（三）印制。图纸和数量确认后，进行印制。

（四）申报资料。

1.申报表及申请资金补贴的请示；

2.申报主体的营业执照、法定代表人身份证、银行开户许可复印件；

3.设计小样及电子版；

4.企业简介；

5.申报主体的营业执照、法定代表人身份证、银行开户许可复印件；

6.包装箱采购定制合同复印件；

7.包装箱采购方给供货方转账汇款凭证复印件；

8.供货方（包装箱生产厂家）发货单复印件；

9.包装箱实物照片、现场入库图片、入库单原件或复印件；

10.联农带农花名册、脱贫户证明、脱贫户转账证明等相关资料。

六、验收流程

1.验收。申报主体将包装箱印制结束后，与第三方据实结算，将合同、转账证明、项目申报批复单、入库凭证等材料提交所属村上报，经所属村审核验收公示无异议后报乡镇复审，经乡镇复审验收公示无异议后报农业农村局验收，农业农村局组织人员对黄花菜企业、合作社等制作的黄花菜包装箱进行核查验收。

2.公示。村、乡镇、农业农村局及时公示验收情况。

3.兑付资金。公示无异议后，经农业农村局研究通过后，申报主体尽快提交拨款资料，10月份由农业农村局兑付资金。

七、项目效益

（一）社会效益。通过项目实施，提升黄花菜品牌知名度和影响力，有效推动红寺堡区黄花菜产业高质量发展。

（二）经济效益。通过包装箱补贴，降低黄花菜合作社、企业成本投入，提升黄花菜产品附加值。

（三）可持续影响。树立良好的品牌形象，提升红寺堡区农特产品公用商标和红寺堡标志的知名度。

八、组织保障

（一）加强服务指导

为激发新型经营主体市场活力，提升我区黄花菜品牌知名度和影响力，保障项目的顺利实施，成立服务指导小组。

组 长：魏小平 红寺堡区农业农村局农技中心主任

副组长：王 锐 红寺堡区农技推广服务中心副主任

组 员：李国章 杨文玲 马彩萍 李舒恬 张秀丽

王淑兰 伍 英 陈志华 尹 静 施建新

刘芳婷 马 佳 王晓丽 王 娟 刘豆宁

张本健 马海学

工作服务指导小组具体负责各项工作统筹协调推进，协调解决工作中的相关问题。

（二）加大宣传

完善我区农特产品包装公用商标，提升红寺堡区农特产品公用商标和红寺堡标志的知名度，打造红寺堡区名特优农产品新名片，努力激发新型经营主体市场活力，打造红寺堡区产品品牌影响力，增加我区销售量。

本项目完成后自行废止。

附表：红寺堡区2024年黄花菜包装箱补贴项目申报表

附表

红寺堡区2024年黄花菜包装箱补贴项目申报表

申报时间： 年 月 日

经营主体名称
经营主体类型
经营主体法人
联系电话
经营主体地址
印制单位名称
印制单位联系电话
印制单位地址
自主商标名称
尺寸大小（mm）
计划制作时间
申报数量（个）
所属村审核意见

（盖章）

年 月 日
所属乡镇复审意见

（盖章）

年 月 日
审批单位

（盖章）	项目负责人

（签字）：

年 月 日
站室负责人

（签字）：

年 月 日
分管领导

（签字）：

年 月 日
备注：

1.经营主体类型：企业或合作社、家庭农场；

2.无自主商标填写“无”；

3.需将包装箱样式小样附上。