- 附件2

- 红寺堡区退役军人事务局2023退役安置补助经费和军队转业干部补助经费绩效自评报告

- 一、基本概况。

- 自治区本年下达25.53万，上年结转资金12.02万元，适应性培训即退即训、全员参加，自愿参加职业技能培训自主就业退役士兵的职业等级（资格）证书获取率达95%以上，组织退役军人就业服务专项行动，促进退役军人高质量充分就业，开展不退役军人就业创业指导服务活动，解决企业经营难问题，促进企业健康发展。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。资金投入37.55万元，支付率为65%。

- （二）资金管理情况分析。项目资金均实行专账管理，财务管理制度健全，执行情况良好，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金分配、下达、拨付、使用、执行和原定用途、预算绩效管理用途相符，支出符合国家相关管理制度规定。

- （三）总体绩效目标完成情况分析。全年项目资金总计下达37.55万元，全年支付总计24.53万元，资金支付率为65%。

- （四）绩效指标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

- (1)数量指标。培训人数30人

- (2)质量指标。按人全额拨付，拨付率100%。

- (3)时效指标。及时足额拨付。

- (4)成本指标。按标准规定执行。

- 2.效益指标完成情况分析。

- (1)经济效益。职业等级证书获取率全覆盖。

(2)社会效益。解决退役士兵就业困难问题和军创企业经营问题。

(3)可持续影响。精准指导退役军人就业，促进企业健康发展。

3.满意度指标完成情况分析。满意度达90%。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

- 其他需要说明的问题

- 无。