红寺堡区促进电子商务发展资金转移支付

绩效自评报告

（2023年度）

根据财政工作通知安排，我局及时对2023年度转移支付预算执行情况进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）资金下达情况。根据《自治区财政厅关于提前下达2022年度商贸服务业发展资金的通知》（宁财（建）指标〔2021〕566号）内容，下达红寺堡区促进电子商务发展资金80万元。

（二）绩效目标情况。到2023年底，开展电商促消费活动2期，带动农特产品线上销售额同比增长10%；大力推进农村电商人才培养，打造本土网红代表2人，乡村电商培训500人以上，进一步助推乡村振兴。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2022年红寺堡区促进电子商务发展项目到位资金80万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。红寺堡区促进电子商务发展项目资金已支付772581元，资金支付率96.5%。

3.项目资金管理情况分析。我局按照《宁夏回族自治区商贸服务业发展资金管理办法》，严格项目资金管理及支付方向，做到专项方案专项支出，活动费用均由第三方审计公司评审后支出。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。一是在紫光湖旅游集散中心打造助农、红色教育直播间2个，配套补光灯、声卡、背景板等设施设备，推动电商与旅游业融合发展。二是开展网上年货节、“e起来 购精彩”等电商促消费活动4期，采取培训、直播、比赛等多种方式丰富活动内容，采用优惠券补贴形式带动企业参与，截止7月底，农特产品线上销售额超过1700万元；三是采取普及基础知识、外出学习、手把手开店等方式开展短视频、直播电商培训14期，586人，培养了白连花、闫宝、刘鹏鑫、王航弟、张甜甜等学员相继荣获吴忠市“十大电商主播”等奖项，其中白连花入围2023寻访“青耘中国”乡村振兴青年公益主播100强。

（2）质量指标。2023年7月底，电商企业农特产品线上销售额1700余万元，同比增长10%。

（3）时效指标。制定下发了《红寺堡区2023年网上年货节活动实施方案》《红寺堡区2023年电子商务高质量发展培训工作方案》《红寺堡区第三届“e起来 购精彩”暨“打卡红寺堡”直播带货电商促消费系列活动方案》《2023红寺堡网购节暨直播电商季活动方案》内容，其中网上年货节、第三届“e起来 购精彩”暨“打卡红寺堡”直播带货电商促消费系列活动已开展结束，电子商务高质量发展培训任务已完成50%，红寺堡网购节暨直播电商季活动已完成30%。

（4）成本指标。通过鼓励黄河中药材、红顺电商、智联电商等电商企业自行出资开设抖音、快手小店，发展直播电商及分销电商，有效节约了资金，实现资金使用效益最大化。对项目实施企业通过审计验收、党组会议研究后进行资金兑付，严格按照合作协议实施，有效规避项目资金使用风险。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。红寺堡区电商培训、电商促消费等各类活动举办以来，全区电子商务发展氛围浓厚，本地农产品销售额显著增长，带动农村创业和就业成效突出。2023年1-7月份实现电商企业农产品线上销售额1700余万元，同比增长10%。

（2）社会效益。通过举办网上年货节、“e起来 购精彩”等电商活动及电商培训，带动50余位村民、70余家商铺开设小店进行农产品销售，10余家企业在快手、抖音上传产品供直播达人分销，进一步提升了本地农特产品知名度。

（3）生态效益。促进农村居民绿色直播，通过入村电商培训，为村民讲解直播平台法律法规，倡导农村居民绿色直播，为农村居民规避了言语不当、着装不妥等封号风险。

（4）可持续影响。为确保项目可持续发展，我区整合闽宁资金制定出台《红寺堡区2023年农特产品扶持发展实施方案》，安排资金对电商销售、快递物流等方面进行补贴，为项目可持续发展提供政策和资金保障。

3.满意度指标完成情况分析。由电商公共服务中心牵头，根据各企业电商运营存在的问题，积极开展了有针对性的定制化服务；通过持续开展电商促销活动、电商人才培训、社区电商服务、拓宽村站服务功能、提升电商公共服务等，有效解决企业发展难题、人才就业难题、快递“最后一公里”难题，拓宽了本地农特产品销售渠道，增加农民收入，相关企业满意度和消费者满意度均在85%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

受2022年疫情的不断影响，电商相关活动、培训等工作开展困难，导致项目进度滞后，资金拨付率低。。

针对以上问题，我局将积极谋划电商促消费活动，聚焦乡村振兴，联合乡镇村，推动农产品上行，营造良好的电商发展氛围；持续开展电商培训，紧抓直播电商机遇，大力培养直播电商人才，加快推动实体经济与网红经济融合，促进电子商务提速发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将以本次绩效自评工作为指引，规范促进电子商务发展专项资金使用方向，严格项目管理，稳步推进红寺堡区电子商务工作。

吴忠市红寺堡区工业信息化和商家局

2023年8月31日