## Sheet1
表1：吴忠市红寺堡区存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 鹏胜铭门雅苑住宅小区 | 宁夏鹏胜房地产开发有限公司 | 红寺堡区新民街道 | 红寺堡区清真大寺东侧、文化街北侧 | 普通商品房 | 1.4594 | 2018-05-14 | 2018-08-16 | 2020-08-16 | 已动工未竣工 | 0.263
2 | 红寺堡区海龙湾小区 | 灵武市欣荣房地产开发有限责任公司 | 红寺堡区新民街道 | 民族街南侧、佳泉路西侧 | 普通商品房 | 4.6595 | 2018-12-18 | 2019-06-18 | 2021-06-17 | 已动工未竣工 | 1.5262
3 | 金水名都B区 | 宁夏鹏胜房地产开发有限公司 | 红寺堡区新民街道 | 红寺堡区文化街南侧，燕然路东侧 | 普通商品房 | 4.6332 | 2019-04-24 | 2019-08-08 | 2021-08-07 | 已动工未竣工 | 4.6332
4 | 金水名都A区 | 宁夏鹏胜房地产开发有限公司 | 红寺堡区新民街道 | 红寺堡区文化街南侧，燕然路东侧 | 普通商品房 | 5.3532 | 2019-04-24 | 2019-08-08 | 2021-08-07 | 已动工未竣工 | 2.04
5 |  |  |  | 红寺堡区文化街南侧，燕然路东侧 | 普通商品房 | 5.3528 | 2020-09-27 | 2020-11-27 | 2022-09-26 | 已动工未竣工 | 5.3528
6 | 金水名都C区 | 银川三建房地产开发有限公司红寺堡分公司 | 红寺堡区新民街道 | 红寺堡区文化街南侧，燕然路东侧 | 普通商品房 | 5.8298 | 2020-09-02 | 2020-11-02 | 2022-11-02 | 已动工未竣工 | 0.474
7 |  |  |  |  | 普通商品房 | 4.9432 | 2020-09-02 | 2020-11-02 | 2022-11-02 | 已动工未竣工 | 3.018
8 | 玖丰梧桐苑 | 宁夏久丰房地产开发有限公司 | 红寺堡区新民街道 | 红寺堡区太阳山路西侧、小康街北侧、文化街南侧 | 普通商品房 | 6.4733 | 2019-07-23 | 2020-03-15 | 2022-03-14 | 已动工未竣工 | 1.212
9 |  |  |  |  | 普通商品房 | 6.361 | 2019-07-23 | 2020-03-15 | 2022-03-14 | 已动工未竣工 | 1.348
10 | 燕然华府 | 宁夏建成房地产开发有限公司 | 红寺堡区新民街道 | 红寺堡区文化街南侧，小康街北侧，六盘山路东侧，燕然路西侧 | 普通商品房 | 6.8553 | 2020-10-22 | 2021-03-01 | 2024-03-01 | 已动工未竣工 | 1.0803
11 |  |  |  |  | 普通商品房 | 3.5679 | 2020-10-22 | 2021-03-01 | 2024-03-01 | 已动工未竣工 | 3.5679
12 | 红合铭门雅苑 | 宁夏红合房地产开发有限公司 | 红寺堡区新民街道 | 红寺堡区文化街北侧、扬黄路西侧 | 普通商品房 | 1.3175 | 2021-04-30 | 2021-07-20 | 2023-07-20 | 已动工未竣工 | 0.1494
13 | 瀚海明珠二期 | 宁夏鑫泉房地产开发有限责任公司 | 红寺堡区新民街道 | 红寺堡区罗山路西侧、民族街南侧 | 普通商品房 | 3.2428 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2023-05-31 | 已动工未竣工 | 3.2428
14 | 罗山悦府 | 宁夏鑫泉和房地产开发有限公司 | 红寺堡区新民街道 | 红寺堡区扬黄路西侧、人民街南侧 | 普通商品房 | 5.6449 | 2021-09-28 | 2022-03-20 | 2024-03-20 | 已动工未竣工 | 5.6449
15 | 金水悦府 | 宁夏红龙大业房地产开发有限公司 | 红寺堡区新民街道 | 红寺堡区金水街南侧、康济路东侧 | 普通商品房 | 6.7171 | 2021-10-09 | 2022-04-20 | 2024-04-20 | 未动工
16 | 金水名都D区 | 宁夏鹏胜房地产开发有限公司 | 红寺堡区新民街道 | 红寺堡区罗山路西侧，小康街北侧 | 普通商品房 | 0.9782 | 2021-10-09 | 2022-04-20 | 2024-04-20 | 未动工
17 | 鹏胜住宅用地项目 | 宁夏鹏胜房地产开发有限公司 | 红寺堡区新民街道 | 红寺堡区文化街南侧、扬黄路西侧 | 普通商品房 | 5.6922 | 2021-10-19 | 2022-04-20 | 2024-04-20 | 未动工
填表说明： 1.关于（2）项目名称：填写楼盘名称或小区名称。 2.关于（3）开发企业：对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。 3.关于（4）所在区和街道（乡镇）:填写所在的市辖区和街道（乡镇）。 4.关于（5）具体位置：填写详细地址或四至。 5.关于（6）住宅类型：选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于（7）土地面积：填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于（8）供地时间：填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于（9）约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于（10）约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于（11）建设状态：选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于（12）未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需填写。核算方法为：设该地块总面积为S，出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系：（7）≥（12）。