## 绩效自评表
红寺堡区红阳村至断头子道路工程项目绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 红寺堡区红阳村至断头子道路工程 |  | 项目负责人及电话 | 周鹏鸿 15202682102
主管部门 |  |  | 红寺堡区人民政府
地方主管部门 |  |  | 红寺堡区人民政府 |  | 实施单位 | 红寺堡区住房城乡建设和交通局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B) |  | 预算执行数（B/A)
|  |  | 年度资金总额 | 759.9965 | 730.2542 |  | 96.09%
|  |  | 其中：中央衔接资金 | 369.0665 | 369.0665 |  | 100%
|  |  | 交通厅车购税资金 | 280 | 250.2577 |  | 89.38%
|  |  | 闽宁资金 | 16.93 | 16.93 |  | 100%
|  |  | 地方债资金 | 94 | 94 |  | 100%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过新建公路5.630公里，改善当地居民的出行环境，降低交通安全隐患，促进当地经济的发展。 |  |  |  | 新建公路5.630公里，改善了当地居民的出行环境，降低了交通安全隐患，促进了当地经济的发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持农村公路建设（公里） |  | 5.63 | 5.63 | /
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100% | /
|  | 时效指标 | 农村公路投资完成率 |  | 100% | 100% | /
|  |  | 衔接资金到位率 |  | 100% | 100% | /
|  | 成本指标 | 农村公路建设成本 |  | 134.99万元/公里 | 129.71万元/公里 | 在保证质量的前提下，通过优化道路设计，节约了一定的成本
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 |  | 提升 | 提升 | /
|  | 生态效益指标 | 建设项目符合环评审批要求 |  | 符合 | 符合 | /
|  | 可持续影响指标 | 新建公路列养率 |  | 100% | 100% | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | ≥96% | /
说明