吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

关于红寺堡镇脱贫户及监测户雨露计划项目绩效自评总结的报告

一、绩效目标分解下达情况

1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

红寺堡镇2025年脱贫户及边缘易致贫户雨露计划项目全年预算数171万元，全年执行数168万元，预算执行率98.24%。项目兑付脱贫户、监测户834人次，减轻家庭教育负担，为孩子教育提供保障。

2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

- 设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

二、绩效自评工作开展情况

对项目资金、建设完成情况通过查阅资料，随机电话回访等方式进行了自评。

- 三、绩效目标自评完成情况分析

- (一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

全年预算数171万元，已全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

全年执行数168万元，预算执行率98.24%。由于有专升本学生，不符合享受政策，补贴金额有所降低，最终全年执行数低于全年预算。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照项目资金使用管理办法专款专用，按照项目进度及时支付。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

资金管理使用过程中未发现违规问题，当年资金支出率100%，完成168万元。

2.效益指标完成情况分析。

受益学生834人次，减轻家庭教育负担，为孩子教育提供保障，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度99%。。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 经自查，受益人数与全年执行数出现偏差，由于有专升本学生，不符合享受政策，导致出现偏差，下一步我们将加大摸排，根据相关政策做好预算。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 自评结果合格，自评结果镇、村两级公示

- 吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

- 2025年12月8日